## Gantt Chart
■ 프로젝트 일정 관리 (Gantt Chart)
우선순위 | 테스크 | 구분 |  | 시작일 | 종료일 | 소요기간 | 작업자 | 상태
A | 기획 | 주제선정 및 토론 |  | 2022-10-31 | 2022-11-04 | 5
A |  | 서비스 정의 |  | 2022-11-05 | 2022-11-08 | 4
A |  | DB정의 |  | 2022-11-08 | 2022-11-12 | 5
A |  | UI정의 |  | 2022-11-08 | 2022-11-12 | 5
A | 설계 | DB설계 |  | 2022-11-14 | 2022-11-17 | 4
A |  |  | 테이블 설계
A |  | UI설계 |  | 2022-11-14 | 2022-11-17 | 4
A | 구현 | 로그인 |  | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 1
B |  | 영업관리 |  | 2022-11-18 | 2022-11-21 | 2
B |  |  | 수주정보
B |  |  | 출고정보
B |  | 자재관리 |  | 2022-11-18 | 2022-11-22 | 3
A |  |  | 입고관리
A |  |  | 재고관리
A |  | 생산관리 |  | 2022-11-18 | 2022-11-22 | 3
A |  |  | 작업지시
A |  |  | 공정 모니터링
A |  |  | 생산 실적
A |  | 품질관리 |  | 2022-11-23 | 2022-11-25 | 3
A |  |  | 불량조회
B |  |  | 차트
A |  | 메인화면 |  | 2022-11-23 | 2022-11-25 | 3
B |  | 기타 추가 기능 |  | 2022-11-28 | 2022-12-02 | 5
A | 테스트 | 단위 테스트 |  | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 2
A |  | 통합 테스트 |  | 2022-12-07 | 2022-12-09 | 3
A | 발표 준비 | 명세서 작성 |  | 2022-12-12 | 2022-12-16 | 4
A |  | DB 테이블 및 ERD |  | 2022-12-12 | 2022-12-16 | 4
B |  | PPT |  | 2022-12-12 | 2022-12-16 | 4
B |  | 동영상 제작 |  | 2022-12-12 | 2022-12-16 | 4